## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 城乡居民医保自治区财政补助资金
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 180258.00 | 180258.00 |  | 180258.00 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 180258.00 | 180258.00 |  | 180258.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 参保人数1531.97万人，以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率95%，以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率90%，当年各级财政补助资金到位率100%，城乡居民医保自治区财政补助资金成本670元/（年.人），减轻参保人员就医经济负担。 | [5 empty] | 本项目已完成参保人数1545.87万人，以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率101%，以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率93%，当年各级财政补助资金到位率100%，城乡居民医保自治区财政补助资金成本670元/（年.人），通过实施该项目，有效减轻了参保人员就医经济负担。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 8 | >=1531.97万人 | =1545.87万人 | 100.9 | 7.93 | 历史标准 | 1556.41万人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率 | 8 | >=95% | =101% | 106.32 | 7.49 | 历史标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：2024年全民参保人数有序增加，参保人数扩面， 以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率有所提升。改进措施：今后多考虑参保人数变动因素，进一步提高绩效目标设置的精准性。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率 | 8 | >=90% | =93% | 103.33 | 7.73 | 历史标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：2024年全民参保人数有序增加，参保人数扩面， 以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率有所提升。改进措施：今后多考虑参保人数变动因素，进一步提高绩效目标设置的精准性。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 重复参保人数 | 8 | =0人 | =0人 | 100 | 8 | 计划标准 | 0人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 申请结算补助资金时多报、虚报参保人数 | 8 | =0人 | =0人 | 100 | 8 | 计划标准 | 0人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | 8 | >=72% | =75.57% | 104.96 | 7.6 | 计划标准 | 76.77% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：政策有所调整，共剂账户使用使得报销比例增加。改进措施：根据政策调整及时调整绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 基金滚存结余可支配月数 | 8 | >=9个月 | =10个月 | 111.11 | 7.11 | 计划标准 | 11个月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：2024年全民参保人数有序增加，参保人数扩面，医保基金增加。改进措施：根据政策及时调整绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 当年各级财政补助资金到位率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡居民医保自治区财政补助资金成本 | 20 | <=670元/（年.人） | =670元/（年.人） | 100 | 20 | 计划标准 | 610元/（年.人） | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参保对象满意度 | 10 | >=90% | =99.99% | 111.11 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：以各地州好差评系统满意度为准，2024年总体满意度有所提升。改进措施：今后多参考历史值，精准设置绩效目标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.86分