## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 医疗保障政策管理项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 770.00 | 770.00 |  | 743.32 |  | 9.65 |  | 96.54% |  | 9.65
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 770.00 | 770.00 |  | 743.32 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过综合运用智能监控、日常稽核、飞行检查、交叉检查等方式，进一步拓宽基金监管渠道和手段，充分利用全社会资源，逐一排查定点医药机构违规使用医保基金行为。全年检查机构数量10家/地州，第三方专业医保稽核队伍人数28人，形成本级年终监督结果资料1套，政府购买第三方监管服务经费230万元，对全疆各地州检查覆盖率95%，检查工作按期完成率80%，保障医保基金使用效益的正常发挥。 2.通过采取购买服务形式开展开展医保巡查工作，基金监管检查形成结果资料14套，基金监管政府购买服务完成率90%，政府购买医疗保险医疗监督服务180万元，医疗保障基金问题线索整改率90%，定点医药机构满意度80%，进一步完善医疗保障治理体系，确保基金安全，不断提高人民群众医疗保障水平。 | [5 empty] | 本项目已完成：1.通过综合运用智能监控、日常稽核、飞行检查、交叉检查等方式，进一步拓宽了基金监管渠道和手段，充分利用全社会资源，逐一排查定点医药机构违规使用医保基金行为。全年检查机构数量达10家/地州，第三方专业医保稽核队伍人数28人，形成本级年终监督结果资料1套，政府购买第三方监管服务经费230万元，对全疆各地州检查覆盖率达95%及以上，检查工作按期完成率达80%及以上，保障了医保基金使用效益的正常发挥。 2.通过采取购买服务形式开展开展医保巡查工作，基金监管检查形成结果资料14套，基金监管政府购买服务完成率达90%及以上，政府购买医疗保险医疗监督服务180万元，医疗保障基金问题线索整改率90%，进一步完善了医疗保障治理体系，确保了基金安全，不断提高了人民群众医疗保障水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年检查机构数量 | 6 | >=10家/地州 | =10家/地州 | 100 | 6 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方专业医保稽核队伍人数 | 8 | >=28人 | =28人 | 100 | 8 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基金监管检查形成结果资料 | 4 | >=14套 | =14套 | 100 | 4 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 形成本级年终监督结果资料 | 4 | >=1套 | =1套 | 100 | 4 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 对全疆各地州检查覆盖率 | 6 | >=95% | =95% | 100 | 6 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：2024年度我局积极推进工作，与原计划略有偏差。改进措施：综合考虑各项因素，精准设置绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 基金监管政府购买服务完成率 | 6 | >=90% | =90% | 100 | 6 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：2024年度我局积极推进工作，原有不利因素全部消除，基金监管政府购买服务全部按时完成，与原计划略有偏差。改进措施：综合考虑各项因素，精准设置绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 检查工作按期完成率 | 6 | >=80% | =80% | 100 | 6 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 政府购买第三方监管服务经费 | 10 | <=230万元 | =230万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 政府购买医疗保险医疗监督服务 | 10 | <=180万元 | =180万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗保障基金问题线索整改率 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 定点医药机构满意度 | 10 | >=80% | =99.99% | 124.99 | 10 | 计划标准 | — | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：以各地州好差评系统满意度为准，2024年总体满意度有所提升。改进措施：今后多参考历史值，精准设置绩效目标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.65分