## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自治区医疗保障局办公用房维修改造资金
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 83.48 | 83.48 |  | 83.20 |  | 9.97 |  | 99.66% |  | 9.97
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 83.48 | 83.48 |  | 83.20 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过办公用房改造项目的建设，对本单位现有外窗、室内木门进行更换，对办公楼卫生间排水进行改造，将一楼大厅隔断成4间办公室，进一步维护保障办公用房安全，改善办公环境。 | [5 empty] | 本项目已完成对单位现有外窗、室内木门的更换、办公楼卫生间的排水改造、一楼大厅改造（隔断成4间办公室），通过实施该项目进一步维护保障了办公用房安全，改善了办公环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公用房改造工程数量 | 10 | >=1栋 | =1栋 | 100 | 10 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 办公用房改造工程验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 办公用房改造工程资金支付率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 办公用房改造项目按时完工率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用房改造工程成本 | 20 | <=83.48万元 | =83.2万元 | 99.66 | 19.83 | 预算支出标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：项目实施过程中，物价变动，资金有部分结余。改进措施：综合考虑物价变动因素，进一步提高项目预算测算及目标设置的精准性。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善本单位办公环境 | 20 | 有效改善 | 达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 | —— | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | 10 | >=98% | =98.82% | 100.84 | 10 | 计划标准 | —— | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.80分