## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 医疗保障经办及运行服务项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 55.00 | 55.00 |  | 54.84 |  | 9.97 |  | 99.71% |  | 9.97
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55.00 | 55.00 |  | 54.84 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过加大宣传力度，宣传回沪人员待遇政策，提高回沪定居人员对政策的知晓率，保障回沪定居人员异地就医及时结算； 2.对13.6万页档案进行数字化，保证档案长期保存，并进行随机抽查保证档案数字化工作顺利执行。 | [5 empty] | 通过实施该项目，宣传回沪人员待遇政策，已完成回沪定居符合政策人数1791人，回沪定居住院结算人次数1058人次，提高了回沪定居人员对政策的知晓率，保障了回沪定居人员异地就医及时结算；已完成档案数字化扫描13.6万页，对医保业务档案进行随机抽查3次，保障了档案数字化工作的顺利执行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 回沪定居符合政策人数 | 6 | >=1780人 | =1791人 | 100.62 | 5.96 | 历史标准 | 2038人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 回沪定居住院结算人次数 | 6 | >=990人次 | =1058人次 | 106.87 | 5.59 | 计划标准 | 593人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年度内回沪定居人员变动较大，造成偏差。改进措施：今后设置绩效目标综合考虑人员变动因素，进一步提高绩效目标设置的精准性。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 档案数字化扫描页数 | 6 | >=13.6万页 | =13.6万页 | 100 | 6 | 计划标准 | 18.551万页 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 每年度对医保业务档案进行随机抽查 | 6 | >=3次 | =3次 | 100 | 6 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 档案数字化扫描验收合格率 | 5 | >=95% | =97% | 102.11 | 4.89 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：档案数字化工作2024年因设备和技术的精进，验收合格率目标值与实际完成值有细微偏差。改进措施：根据工作要求，调整绩效目标，提高目标设置精准性。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 回沪人员享受待遇覆盖率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 回沪定居人员异地就医及时结算率 | 6 | >=90% | =90% | 100 | 6 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗保障业务档案电子化扫描总金额 | 10 | <=17万元 | =17万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 14.52万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 回沪人员医疗保障服务经费 | 10 | <=30万元 | =30万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 30万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 参保人员医疗保障惠民政策知晓率 | 20 | >=80% | =80% | 100 | 20 | 其他标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 医疗保险参保群众满意度 | 10 | >=90% | =99.99% | 111.1 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：以各地州好差评系统满意度为准，2024年总体满意度有所提升。改进措施：今后多参考历史值，精准设置绩效目标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.41分