## Sheet1
转移支付支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分）
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14215.16 |  | 12248.62 |  | 10 |  | 86% |  | 8.62
|  | 其中：中央补助 |  | 12627 |  | 10725.18 |  | — |  | — |  | —
|  | 地方资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 1588.16 |  | 1523.44 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 有效提升参保宣传、医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。 |  |  |  |  | 扎实推进参保扩面工作，2025年参保人数 2103.98万人，完成基本医保参保年度任务；医保信息化标准化得到有效提升，医保信息系统正常运行率超99%，信息化考核居全国第一；医保基金综合监管能力、基金预警和风险防控能力得到有效提升，通过健全基金风险预警和防控机制，有效防范基金运行风险，保障基金安全；优化经办服务流程，实现统筹区即时结算100%覆盖；严格落实医保目录管理规范，全年未发生违反目录管理规范的情形；积极推进推进医保支付方式改革，完成全统筹区2.0版分组方案切换；严格落实国家集采要求，集采任务超额完成，常态化开展药品价格治理与风险处置，切实降低群众就医成本；有序推进医疗服务价格立项落地，完成价格动态调整评估工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 基本医保参保年度任务完成率 |  | >=100% | 100.52% | 5 |  | 5
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 统筹地区实现即时结算 |  | 实现即时结算统筹区数量/省内统筹地区数量≥80% | 100% | 5 |  | 5
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 短缺药品异常高价和异常配送核查处置情况 |  | 处置率达100% | 100% | 5 |  | 5
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 每年开展药品挂网价格联动次数 |  | >=1次 | 1次 | 5 |  | 5
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 医保基金综合监管能力 |  | 有所提升 | 100% | 4 |  | 4
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 基金预警和风险防控能力 |  | 有所提高 | 100% | 4 |  | 4
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 推进医保支付方式改革 |  | 各统筹区2.0分组方案完成切换 | 100% | 4 |  | 4
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 医保经办服务能力 |  | 有所提升 | 100% | 4 |  | 4
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 医保标准化水平 |  | 显著提升 | 100% | 4 |  | 4
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 开展村(社区)级医保服务、有网点提供帮办、 代办服务的村(社区)覆盖率 |  | >=60% | 60% | 4 |  | 4
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例 |  | 药品网采率≥90%，高值医用耗材网采率≥80% | 药品网采率99.08%，高值医用耗材网采率99.31% | 4 |  | 4
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 医保信息系统正常运行率 |  | >=90% | 99% | 4 |  | 4
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 国谈药等相关药品落地及统计监测情况 |  | 国谈药品落地数据报送及时率100% | 100% | 4 |  | 4
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 药品价格治理与风险处置情况 |  | 按要求开展药品价格治理与风险处置工作完成率100% | 100% | 4 |  | 4
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 医疗服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况 |  | 按要求开展调价评估并进行调价，做好医疗服务价格管理与深化医疗服务价格改革方向一致性工作 | 100% | 4 |  | 4
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 集中带量采购落实情况 |  | 完成国家组织集中采购中选产品约定采购量 | 100% | 3 |  | 3
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况 |  | 限定时限内反馈案源处理情况 | 100% | 3 |  | 3
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 招采子系统落地应用情况 |  | 联审通办主办省份核验不超过15个工作日，协办省份核验不超过5个工作日 | 100% | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 医保目录管理规范性情况 |  | 年内未出现违反目录管理政策情况 | 100% | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 招采子系统脏数据率 |  | <=10% | 0% | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 医保信息系统重大安全事件响应时间 |  | <=60分钟 | 60分钟 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 医保信息系统运行维护响应时间 |  | <=30分钟 | 30分钟 | 2 |  | 2
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保人员对医保服务的满意度 |  | >=85% | 99.99% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98.62分