## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 办公用房维修改造资金
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 364.13 | 364.13 |  | 342.72 |  | 10 |  | 94.12% |  | 8.53
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 364.13 | 364.13 |  | 342.72 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对办公大楼进行整体提升改造，包括建筑与装饰工程、消防工程、电器设备与安装工程3部分，其中墙面喷刷涂料面积12039㎡，安装消防用水箱2台，配备高低压柜（屏）10台，通过实施该项目，有效改善办公环境，减少消防隐患。 | [5 empty] | 截至2025年12月底，已完成对办公大楼进行整体提升改造，项目已竣工验收，包括建筑与装饰工程、消防工程、电器设备与安装工程3部分，完成墙面喷刷涂料面积12039㎡，安装消防用水箱2台，配备高低压柜（屏）10台，通过实施该项目，有效改善了办公环境，减少了消防隐患。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 墙面喷刷涂料面积 | 10 | >=12039平方米 | =12039平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装消防用水箱数量 | 10 | >=2台 | =2台 | 100 | 10 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配备高低压柜（屏）数量 | 10 | >=10台 | =10台 | 100 | 10 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑与装饰工程部分成本 | 7 | <=101.31万元 | =95.35万元 | 94.12 | 5.97 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 未完成原因：项目按合同约定，项目部分尾款暂未到付款节点，截至2025年12月底，资金支付完成94.12%。改进措施：严格按照合同，达到付款节点及时支付资金，今后进一步科学合理规划项目，提高资金执行与项目执行的匹配度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 消防工程部分成本 | 7 | <=111.84万元 | =105.26万元 | 94.12 | 5.97 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 未完成原因：项目按合同约定，项目部分尾款暂未到付款节点，截至2025年12月底，资金支付完成94.12%。改进措施：严格按照合同，达到付款节点及时支付资金，今后进一步科学合理规划项目，提高资金执行与项目执行的匹配度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 电器设备与安装工程部分成本 | 6 | <=84.82万元 | =79.83万元 | 94.12 | 5.12 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 未完成原因：项目按合同约定，项目部分尾款暂未到付款节点，截至2025年12月底，资金支付完成94.12%。改进措施：严格按照合同，达到付款节点及时支付资金，今后进一步科学合理规划项目，提高资金执行与项目执行的匹配度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善办公环境，减少消防隐患 | 30 | 有效改善 | 基本达成目标 | 100 | 30 | 计划标准 | —— | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.59分