## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 医疗保障业务系统维护
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 675.00 | 675.00 |  | 675.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 675.00 | 675.00 |  | 675.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过提升应用及数据需求监管、运维工作质量监管、数据共享过程监管、数据治理过程监管、技术文档及数据安全咨询水平，规范网络安全管理和业务应用，开展过保设备硬件维保、涉密维护服务、等保和密码测评等工作，有序推进医保数据合规性共享，依法保护参保人员数据安全，防范化解医保信息平台网络安全和数据安全风险，确保持续、稳定地做好自治区医疗保障局整体安全管理工作；2.提升全疆医保服务网厅、APP、医保电子凭证等对外服务的访问速度，提高承载能力，有效应对突发应急事件；3.做好我局网站和微信门户及视频会议运维保障相关工作。 | [5 empty] | 截至2025年12月底，项目顺利完成过保设备硬件维保、涉密维护服务、等保和密码测评等工作，包括等保测评报告16个，密码测评报告16个，设备维护114个，有序推进了医保数据合规性共享，依法保护了参保人员数据安全，在规定时间完成编制安全风险评估报告，防范化解了医保信息平台网络安全和数据安全风险；提升了全疆医保服务网厅、APP、医保电子凭证等对外服务的访问速度，提高了承载能力，有效应对了突发应急事件；并顺利完成网站和微信门户及视频会议运维保障相关工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 等保测评报告数量 | 15 | >=16个 | =16个 | 100 | 15 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 密码测评报告数量 | 15 | >=16个 | =16个 | 100 | 15 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备维护数量 | 15 | >=114个 | =114个 | 100 | 15 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | 15 | <=5% | =0% | 100 | 15 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 积极推进项目实施，在年底全部完成验收工作，并验收合格，完成率略高于目标值。今后进一步加强指标设置的精准性。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 编制安全风险评估报告时间 | 10 | <=11个月 | =9个月 | 100 | 10 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 经办机构使用满意度 | 10 | >=95% | =99.99% | 105.25 | 10 | 历史标准 | —— | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度指标超额完成，今后进一步加强指标设置的精准性
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.47分