## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 医疗保障经办及运行服务
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 55.00 | 55.00 |  | 54.84 |  | 10 |  | 99.71% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55.00 | 55.00 |  | 54.84 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.根据《关于拨付自治区退休（职）回沪定居人员医疗保险服务处工作经费的通知》新财社〔2011〕161号文，加大政策宣传力度，提高回沪定居人员对政策的知晓率，保障回沪定居人员异地就医及时结算；2.购买档案数字化服务，对部门文书档案及业务档案进行整理和电子图像化（扫描）处理。 | [5 empty] | 截至2025年12月底，项目根据《关于拨付自治区退休（职）回沪定居人员医疗保险服务处工作经费的通知》新财社〔2011〕161号文，加大政策宣传力度，完成回沪定居符合政策人数1747人，回沪定居住院结算1138人次，提高了回沪定居人员对政策的知晓率，保障了回沪定居人员异地就医及时结算；完成购买档案数字化服务，档案数字化扫描24.9万页，业务档案随机抽查完成3次，顺利完成部门文书档案及业务档案进行整理和电子图像化（扫描）处理。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 回沪定居符合政策人数 | 10 | >=1778人 | =1747人 | 98.26 | 9.57 | 计划标准 | 1868人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未完成原因：回沪定居符合政策人员进出频繁，年底人数略低于目标值。改进措施：今后结合项目实际情况，进一步加强指标设置精准性，确保绩效目标如期完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 回沪定居住院结算人次数 | 10 | >=1090人次 | =1138人次 | 104.4 | 9.56 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 回沪定居住院结算人次超额完成，今后进一步加强指标设置的精准性
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 档案数字化扫描页数 | 10 | >=20.49万页 | =20.49万页 | 100 | 10 | 计划标准 | 20万页 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 每年度对医保业务档案进行随机抽查 | 10 | >=3次 | =3次 | 100 | 10 | 计划标准 | 3次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 档案数字化扫描验收合格率 | 6 | >=95% | =95% | 100 | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 回沪人员享受待遇覆盖率 | 6 | >=95% | =95% | 100 | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 回沪定居人员异地就医及时结算率 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗保障业务档案电子化扫描预算金额 | 10 | <=17万元 | =17万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 14.92万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 回沪人员医疗保障服务经费 | 10 | <=30万元 | =29.83万元 | 99.43 | 9.86 | 预算支出标准 | 30万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 未完成原因：少量尾款暂未到支付节点。改进措施：加快资金执行性进度，提高资金执行与项目执行的匹配度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 医疗保险参保群众满意度 | 10 | >=95% | =99.99% | 105.25 | 10 | 历史标准 | 99.97% | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度指标超额完成，今后进一步加强指标设置的精准性
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.99分