新疆维吾尔自治区城乡居民基本医保补助

转移支付资金2025年度绩效自评报告

项目名称：城乡居民基本医保补助资金

实施单位（公章）：自治区医疗保障局、自治区区级医疗机构、各地（州、市）医疗机构

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区医疗保障局

项目负责人（签章）：王志华

填报时间：2026年3月4日

新疆维吾尔自治区城乡居民基本医保补助

转移支付资金2025年度绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《关于开展2025年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2026〕1号），自治区医疗保障局高度重视、严格按规范要求组织开展了2025年度城乡居民医疗保险补助资金专项绩效自评价工作，现将自评情况报告如下：

# 一、绩效目标分解下达情况

## （一）中央下达城乡居民医疗保险补助资金转移支付预算和绩效目标情况

### 1.下达预算情况

财政部分两批下达我区2025年城乡居民医疗补助项目，资金共计863291万元，用于对城乡参保人员的补助，详细如下：

2024年10月，《财政部 国家医保局关于提前下达2025年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（财社〔2024〕140号）下达我区第一批2025年城乡居民医疗保险补助资金768595万元。

2025年7月，《财政部 国家医保局关于下达2025年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（财社〔2025〕92号）下达我区第二批2025年城乡居民基本医疗保险补助资金94696万元。

### 2.下达绩效目标情况

- 财政部随文下达新疆区域绩效目标如下：

| - 城乡居民基本医疗保险补助区域绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城乡居民基本医疗保险补助 |  |
| 省份 |  |  | 新疆维吾尔自治区 |  |
| 省级财政部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |
| 资金情况 (万元) | 年度金额 |  | 863291 |  |
|  | 其中：中央资金 |  | 863291 |  |
|  | 地方资金 |  | 0 |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 目标1:巩固参保率。 目标2:稳定住院待遇，稳步提高门诊待遇。 目标3:实现基金收支平衡。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数(人) | 达到国家下达的年度基本医保参保人数目标值 |
|  |  | 质量指标 | 重复参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 申请结算补助资金时多报、虚报参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 参保人政策范围内住院费 用报销比例 | 70%左右 |
|  |  |  | 基金滚存结余可支付月数 | ≥6个月 |
|  |  |  | 开展门诊统筹 | 普遍开展 |
|  | 满意度指标 | 政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | 普遍知晓 |
|  |  | 服务对象满意度 | 参保对象满意度(%) | ≥90% |

## （二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

### 1.自治区分解下达预算情况

2024年12月，《关于提前下达2025年城乡居民基本医疗保险中央财政补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕164号）安排资金768595万元、《关于提前下达2025年自治区财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕180号）安排资金180000万元；2025年9月，《关于下达2025年中央城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕102号）安排资金94696万元、《关于下达2025年自治区财政城乡居民基本医疗保险补助资金的通知》（新财社〔2025〕119号）安排资金8633万元。合计下达我区2025年城乡居民医疗保险补助资金项目1051924万元，中央资金863291万元，自治区配套资金188633万元。

资金安排情况如下：

| 城乡居民基本医疗保险补助资金分配表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2025年度） 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 单位 | 第一批 |  | 第二批 |  | 合计 |  |
|  |  | 中央 | 地方 | 中央 | 地方 | 中央 | 地方 |
| 全区合计 |  | 768595 | 180000 | 94696 | 8633 | 863291 | 188633 |
| 1 | 乌鲁木齐市 | 51706 | 4158 | 6370 | 329 | 58076 | 4487 |
| 2 | 克拉玛依市 | 5441 | 437 | 671 | 29 | 6112 | 466 |
| 3 | 伊犁州 | 89139 | 14335 | 10990 | 961 | 100129 | 15296 |
| 4 | 塔城地区 | 30763 | 5771 | 3785 | 206 | 34548 | 5977 |
| 5 | 阿勒泰地区 | 19672 | 3691 | 2426 | 167 | 22098 | 3858 |
| 6 | 博州 | 12772 | 2396 | 1572 | 98 | 14344 | 2494 |
| 7 | 昌吉州 | 38157 | 6137 | 4699 | 291 | 42856 | 6428 |
| 8 | 巴州 | 40326 | 6485 | 4974 | 287 | 45300 | 6772 |
| 9 | 阿克苏地区 | 103745 | 19564 | 12782 | 994 | 116527 | 20558 |
| 10 | 克州 | 25354 | 8251 | 3128 | 366 | 28482 | 8617 |
| 11 | 喀什地区 | 203945 | 66371 | 25098 | 3094 | 229043 | 69465 |
| 12 | 和田地区 | 111229 | 36201 | 13719 | 1535 | 124948 | 37736 |
| 13 | 吐鲁番市 | 22994 | 3698 | 2839 | 200 | 25833 | 3898 |
| 14 | 哈密市 | 13352 | 2505 | 1643 | 76 | 14995 | 2581 |

### 2.自治区分解下达绩效目标情况

根据中央下达新疆城乡居民基本医疗保险补助资金项目区域绩效目标表，对地州市项目绩效目标表分解如下：

| - 城乡居民基本医疗保险补助区域绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （2025年度） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城乡居民基本医疗保险补助 |  |
| 省份 |  |  | 新疆维吾尔自治区 |  |
| 省级财政部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |
| 资金情况 (万元) | 年度金额 |  | 1051924 |  |
|  | 其中：中央资金 |  | 863291 |  |
|  | 地方资金 |  | 188633 |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 目标1:巩固参保率。 目标2:稳定住院待遇，稳步提高门诊待遇。 目标3:实现基金收支平衡。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数(人) | 达到国家下达的年度基本医保参保人数目标值 |
|  |  | 质量指标 | 重复参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 申请结算补助资金时多报、虚报参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 参保人政策范围内住院费 用报销比例 | 70%左右 |
|  |  |  | 基金滚存结余可支付月数 | ≥6个月 |
|  |  |  | 开展门诊统筹 | 普遍开展 |
|  | 满意度指标 | 政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | 普遍知晓 |
|  |  | 服务对象满意度 | 参保对象满意度(%) | ≥90% |

| - 城乡居民基本医疗保险补助区域绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （2025年度） |  |  |  |  |
| （乌鲁木齐市） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城乡居民基本医疗保险补助 |  |
| 省份 |  |  | 新疆维吾尔自治区 |  |
| 省级财政部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |
| 资金情况 (万元) | 年度金额 |  | 62563 |  |
|  | 其中：中央资金 |  | 58076 |  |
|  | 地方资金 |  | 4487 |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 目标1:巩固参保率。 目标2:稳定住院待遇，稳步提高门诊待遇。 目标3:实现基金收支平衡。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数(人) | 达到国家下达的年度基本医保参保人数目标值 |
|  |  | 质量指标 | 重复参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 申请结算补助资金时多报、虚报参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | 70%左右 |
|  |  |  | 基金滚存结余可支付月数 | ≥6个月 |
|  |  |  | 开展门诊统筹 | 普遍开展 |
|  | 满意度指标 | 政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | 普遍知晓 |
|  |  | 服务对象满意度 | 参保对象满意度(%) | ≥90% |

| - 城乡居民基本医疗保险补助区域绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （2025年度） |  |  |  |  |
| （克拉玛依市） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城乡居民基本医疗保险补助 |  |
| 省份 |  |  | 新疆维吾尔自治区 |  |
| 省级财政部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |
| 资金情况 (万元) | 年度金额 |  | 6578 |  |
|  | 其中：中央资金 |  | 6112 |  |
|  | 地方资金 |  | 466 |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 目标1:巩固参保率。 目标2:稳定住院待遇，稳步提高门诊待遇。 目标3:实现基金收支平衡。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数(人) | 达到国家下达的年度基本医保参保人数目标值 |
|  |  | 质量指标 | 重复参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 申请结算补助资金时多报、虚报参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | 70%左右 |
|  |  |  | 基金滚存结余可支付月数 | ≥6个月 |
|  |  |  | 开展门诊统筹 | 普遍开展 |
|  | 满意度指标 | 政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | 普遍知晓 |
|  |  | 服务对象满意度 | 参保对象满意度(%) | ≥90% |

| - 城乡居民基本医疗保险补助区域绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （2025年度） |  |  |  |  |
| （伊犁州） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城乡居民基本医疗保险补助 |  |
| 省份 |  |  | 新疆维吾尔自治区 |  |
| 省级财政部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |
| 资金情况 (万元) | 年度金额 |  | 115425 |  |
|  | 其中：中央资金 |  | 100129 |  |
|  | 地方资金 |  | 15296 |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 目标1:巩固参保率。 目标2:稳定住院待遇，稳步提高门诊待遇。 目标3:实现基金收支平衡。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数(人) | 达到国家下达的年度基本医保参保人数目标值 |
|  |  | 质量指标 | 重复参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 申请结算补助资金时多报、虚报参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | 70%左右 |
|  |  |  | 基金滚存结余可支付月数 | ≥6个月 |
|  |  |  | 开展门诊统筹 | 普遍开展 |
|  | 满意度指标 | 政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | 普遍知晓 |
|  |  | 服务对象满意度 | 参保对象满意度(%) | ≥90% |

| - 城乡居民基本医疗保险补助区域绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （2025年度） |  |  |  |  |
| （塔城地区） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城乡居民基本医疗保险补助 |  |
| 省份 |  |  | 新疆维吾尔自治区 |  |
| 省级财政部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |
| 资金情况 (万元) | 年度金额 |  | 40525 |  |
|  | 其中：中央资金 |  | 34548 |  |
|  | 地方资金 |  | 5977 |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 目标1:巩固参保率。 目标2:稳定住院待遇，稳步提高门诊待遇。 目标3:实现基金收支平衡。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数(人) | 达到国家下达的年度基本医保参保人数目标值 |
|  |  | 质量指标 | 重复参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 申请结算补助资金时多报、虚报参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | 70%左右 |
|  |  |  | 基金滚存结余可支付月数 | ≥6个月 |
|  |  |  | 开展门诊统筹 | 普遍开展 |
|  | 满意度指标 | 政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | 普遍知晓 |
|  |  | 服务对象满意度 | 参保对象满意度(%) | ≥90% |

| - 城乡居民基本医疗保险补助区域绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （2025年度） |  |  |  |  |
| （阿勒泰地区） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城乡居民基本医疗保险补助 |  |
| 省份 |  |  | 新疆维吾尔自治区 |  |
| 省级财政部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |
| 资金情况 (万元) | 年度金额 |  | 25956 |  |
|  | 其中：中央资金 |  | 22098 |  |
|  | 地方资金 |  | 3858 |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 目标1:巩固参保率。 目标2:稳定住院待遇，稳步提高门诊待遇。 目标3:实现基金收支平衡。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数(人) | 达到国家下达的年度基本医保参保人数目标值 |
|  |  | 质量指标 | 重复参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 申请结算补助资金时多报、虚报参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | 70%左右 |
|  |  |  | 基金滚存结余可支付月数 | ≥6个月 |
|  |  |  | 开展门诊统筹 | 普遍开展 |
|  | 满意度指标 | 政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | 普遍知晓 |
|  |  | 服务对象满意度 | 参保对象满意度(%) | ≥90% |

| - 城乡居民基本医疗保险补助区域绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （2025年度） |  |  |  |  |
| （博州） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城乡居民基本医疗保险补助 |  |
| 省份 |  |  | 新疆维吾尔自治区 |  |
| 省级财政部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |
| 资金情况 (万元) | 年度金额 |  | 16838 |  |
|  | 其中：中央资金 |  | 14344 |  |
|  | 地方资金 |  | 2494 |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 目标1:巩固参保率。 目标2:稳定住院待遇，稳步提高门诊待遇。 目标3:实现基金收支平衡。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数(人) | 达到国家下达的年度基本医保参保人数目标值 |
|  |  | 质量指标 | 重复参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 申请结算补助资金时多报、虚报参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | 70%左右 |
|  |  |  | 基金滚存结余可支付月数 | ≥6个月 |
|  |  |  | 开展门诊统筹 | 普遍开展 |
|  | 满意度指标 | 政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | 普遍知晓 |
|  |  | 服务对象满意度 | 参保对象满意度(%) | ≥90% |

| - 城乡居民基本医疗保险补助区域绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （2025年度） |  |  |  |  |
| （昌吉州） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城乡居民基本医疗保险补助 |  |
| 省份 |  |  | 新疆维吾尔自治区 |  |
| 省级财政部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |
| 资金情况 (万元) | 年度金额 |  | 49284 |  |
|  | 其中：中央资金 |  | 42856 |  |
|  | 地方资金 |  | 6428 |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 目标1:巩固参保率。 目标2:稳定住院待遇，稳步提高门诊待遇。 目标3:实现基金收支平衡。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数(人) | 达到国家下达的年度基本医保参保人数目标值 |
|  |  | 质量指标 | 重复参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 申请结算补助资金时多报、虚报参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | 70%左右 |
|  |  |  | 基金滚存结余可支付月数 | ≥6个月 |
|  |  |  | 开展门诊统筹 | 普遍开展 |
|  | 满意度指标 | 政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | 普遍知晓 |
|  |  | 服务对象满意度 | 参保对象满意度(%) | ≥90% |

| - 城乡居民基本医疗保险补助区域绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （2025年度） |  |  |  |  |
| （巴州） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城乡居民基本医疗保险补助 |  |
| 省份 |  |  | 新疆维吾尔自治区 |  |
| 省级财政部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |
| 资金情况 (万元) | 年度金额 |  | 52072 |  |
|  | 其中：中央资金 |  | 45300 |  |
|  | 地方资金 |  | 6772 |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 目标1:巩固参保率。 目标2:稳定住院待遇，稳步提高门诊待遇。 目标3:实现基金收支平衡。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数(人) | 达到国家下达的年度基本医保参保人数目标值 |
|  |  | 质量指标 | 重复参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 申请结算补助资金时多报、虚报参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | 70%左右 |
|  |  |  | 基金滚存结余可支付月数 | ≥6个月 |
|  |  |  | 开展门诊统筹 | 普遍开展 |
|  | 满意度指标 | 政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | 普遍知晓 |
|  |  | 服务对象满意度 | 参保对象满意度(%) | ≥90% |

| - 城乡居民基本医疗保险补助区域绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （2025年度） |  |  |  |  |
| （阿克苏地区） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城乡居民基本医疗保险补助 |  |
| 省份 |  |  | 新疆维吾尔自治区 |  |
| 省级财政部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |
| 资金情况 (万元) | 年度金额 |  | 137085 |  |
|  | 其中：中央资金 |  | 116527 |  |
|  | 地方资金 |  | 20558 |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 目标1:巩固参保率。 目标2:稳定住院待遇，稳步提高门诊待遇。 目标3:实现基金收支平衡。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数(人) | 达到国家下达的年度基本医保参保人数目标值 |
|  |  | 质量指标 | 重复参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 申请结算补助资金时多报、虚报参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | 70%左右 |
|  |  |  | 基金滚存结余可支付月数 | ≥6个月 |
|  |  |  | 开展门诊统筹 | 普遍开展 |
|  | 满意度指标 | 政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | 普遍知晓 |
|  |  | 服务对象满意度 | 参保对象满意度(%) | ≥90% |

| - 城乡居民基本医疗保险补助区域绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （2025年度） |  |  |  |  |
| （克州） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城乡居民基本医疗保险补助 |  |
| 省份 |  |  | 新疆维吾尔自治区 |  |
| 省级财政部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |
| 资金情况 (万元) | 年度金额 |  | 37099 |  |
|  | 其中：中央资金 |  | 28482 |  |
|  | 地方资金 |  | 8617 |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 目标1:巩固参保率。 目标2:稳定住院待遇，稳步提高门诊待遇。 目标3:实现基金收支平衡。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数(人) | 达到国家下达的年度基本医保参保人数目标值 |
|  |  | 质量指标 | 重复参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 申请结算补助资金时多报、虚报参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | 70%左右 |
|  |  |  | 基金滚存结余可支付月数 | ≥6个月 |
|  |  |  | 开展门诊统筹 | 普遍开展 |
|  | 满意度指标 | 政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | 普遍知晓 |
|  |  | 服务对象满意度 | 参保对象满意度(%) | ≥90% |

| - 城乡居民基本医疗保险补助区域绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （2025年度） |  |  |  |  |
| （喀什地区） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城乡居民基本医疗保险补助 |  |
| 省份 |  |  | 新疆维吾尔自治区 |  |
| 省级财政部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |
| 资金情况 (万元) | 年度金额 |  | 298508 |  |
|  | 其中：中央资金 |  | 229043 |  |
|  | 地方资金 |  | 69465 |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 目标1:巩固参保率。 目标2:稳定住院待遇，稳步提高门诊待遇。 目标3:实现基金收支平衡。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数(人) | 达到国家下达的年度基本医保参保人数目标值 |
|  |  | 质量指标 | 重复参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 申请结算补助资金时多报、虚报参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | 70%左右 |
|  |  |  | 基金滚存结余可支付月数 | ≥6个月 |
|  |  |  | 开展门诊统筹 | 普遍开展 |
|  | 满意度指标 | 政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | 普遍知晓 |
|  |  | 服务对象满意度 | 参保对象满意度(%) | ≥90% |

| - 城乡居民基本医疗保险补助区域绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （2025年度） |  |  |  |  |
| （和田地区） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城乡居民基本医疗保险补助 |  |
| 省份 |  |  | 新疆维吾尔自治区 |  |
| 省级财政部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |
| 资金情况 (万元) | 年度金额 |  | 162684 |  |
|  | 其中：中央资金 |  | 124948 |  |
|  | 地方资金 |  | 37736 |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 目标1:巩固参保率。 目标2:稳定住院待遇，稳步提高门诊待遇。 目标3:实现基金收支平衡。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数(人) | 达到国家下达的年度基本医保参保人数目标值 |
|  |  | 质量指标 | 重复参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 申请结算补助资金时多报、虚报参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | 70%左右 |
|  |  |  | 基金滚存结余可支付月数 | ≥6个月 |
|  |  |  | 开展门诊统筹 | 普遍开展 |
|  | 满意度指标 | 政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | 普遍知晓 |
|  |  | 服务对象满意度 | 参保对象满意度(%) | ≥90% |

| - 城乡居民基本医疗保险补助区域绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （2025年度） |  |  |  |  |
| （吐鲁番市） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城乡居民基本医疗保险补助 |  |
| 省份 |  |  | 新疆维吾尔自治区 |  |
| 省级财政部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |
| 资金情况 (万元) | 年度金额 |  | 29731 |  |
|  | 其中：中央资金 |  | 25833 |  |
|  | 地方资金 |  | 3898 |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 目标1:巩固参保率。 目标2:稳定住院待遇，稳步提高门诊待遇。 目标3:实现基金收支平衡。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数(人) | 达到国家下达的年度基本医保参保人数目标值 |
|  |  | 质量指标 | 重复参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 申请结算补助资金时多报、虚报参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | 70%左右 |
|  |  |  | 基金滚存结余可支付月数 | ≥6个月 |
|  |  |  | 开展门诊统筹 | 普遍开展 |
|  | 满意度指标 | 政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | 普遍知晓 |
|  |  | 服务对象满意度 | 参保对象满意度(%) | ≥90% |

| - 城乡居民基本医疗保险补助区域绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （2025年度） |  |  |  |  |
| （哈密市） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城乡居民基本医疗保险补助 |  |
| 省份 |  |  | 新疆维吾尔自治区 |  |
| 省级财政部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |
| 资金情况 (万元) | 年度金额 |  | 17576 |  |
|  | 其中：中央资金 |  | 14995 |  |
|  | 地方资金 |  | 2581 |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 目标1:巩固参保率。 目标2:稳定住院待遇，稳步提高门诊待遇。 目标3:实现基金收支平衡。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数(人) | 达到国家下达的年度基本医保参保人数目标值 |
|  |  | 质量指标 | 重复参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 申请结算补助资金时多报、虚报参保人数(人) | 0 |
|  |  |  | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | 70%左右 |
|  |  |  | 基金滚存结余可支付月数 | ≥6个月 |
|  |  |  | 开展门诊统筹 | 普遍开展 |
|  | 满意度指标 | 政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | 普遍知晓 |
|  |  | 服务对象满意度 | 参保对象满意度(%) | ≥90% |

# 二、绩效情况分析

## （一）资金投入情况分析

1.资金到位情况分析

2025年度下达我区城乡居民医疗保险补助资金共计1051924万元，资金到位1051924万元，到位率100%。其中，中央补助资金863291万元，到位率100%；自治区配套资金188633万元，到位率100%。

### 2.资金执行情况分析

截至2025年12月31日，2025年度城乡居民基本医保补助资金1051924万元，执行数1051924万元，总体执行率100%。其中，中央补助资金863291万元，执行率100%；自治区配套资金188633万元，执行率100%。具体如下：

| 城乡居民基本医疗保险补助资金执行情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2025年度） 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 单位 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |
|  |  | 中央 | 地方 | 中央 | 地方 |
| 全区合计 |  | 863291 | 188633 | 863291 | 188633 |
| 1 | 乌鲁木齐市 | 58076 | 4487 | 58076 | 4487 |
| 2 | 克拉玛依市 | 6112 | 466 | 6112 | 466 |
| 3 | 伊犁州 | 100129 | 15296 | 100129 | 15296 |
| 4 | 塔城地区 | 34548 | 5977 | 34548 | 5977 |
| 5 | 阿勒泰地区 | 22098 | 3858 | 22098 | 3858 |
| 6 | 博州 | 14344 | 2494 | 14344 | 2494 |
| 7 | 昌吉州 | 42856 | 6428 | 42856 | 6428 |
| 8 | 巴州 | 45300 | 6772 | 45300 | 6772 |
| 9 | 阿克苏地区 | 116527 | 20558 | 116527 | 20558 |
| 10 | 克州 | 28482 | 8617 | 28482 | 8617 |
| 11 | 喀什地区 | 229043 | 69465 | 229043 | 69465 |
| 12 | 和田地区 | 124948 | 37736 | 124948 | 37736 |
| 13 | 吐鲁番市 | 25833 | 3898 | 25833 | 3898 |
| 14 | 哈密市 | 14995 | 2581 | 14995 | 2581 |

## （二）资金管理情况分析

- 按照国务院《中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法》有关要求，我单位会同自治区财政部门制定居民医疗保险补助资金分配方案，指导督促各统筹地区按要求制定绩效目标，审核汇总各统筹区绩效目标并形成全区整体绩效目标，同时督促各统筹区做好绩效监控、自评和资金监督管理工作。

- 各地区医疗保障经办机构按时与定点医药机构结算，确保医疗保障待遇按时足额发放。我单位对工作缓慢、资金分配不到位、政策落实不到位的统筹区按规定进行了通报批评，确保项目在管理可控范围内顺利实施。新疆维吾尔自治区医疗保障局按照国家及自治区有关资金管理办法，规范开展预算下达、资金拨付、资金管理、基金支付和监督检查等工作，资金管理总体规范、运行平稳，做到专款专用、安全高效。

### 1.资金分配科学性

- 资金分配方案按照《中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法》要求，按照参保人数对中央财政补助资金进行分配，预拨资金按各地参保人数占比分摊至各统筹区，符合财政部和国家医疗保障局下达的文件要求，符合预算管理和城乡居民基本医疗保险补助资金管理要求。

### 2.资金下达及时性

- 2024年12月，《关于提前下达2025年城乡居民基本医疗保险中央财政补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕164号）分解下达资金768595万元、《关于提前下达2025年自治区财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕180号）分解下达资金180000万元；2025年9月，《关于下达2025年中央城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕102号）分解下达资金94696万元、《关于下达2025年自治区财政城乡居民基本医疗保险补助资金的通知》（新财社〔2025〕119号）分解下达资金8633万元。我局严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。

### 3.资金拨付合规性

- 按照《社保法》《中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法》，及时从国库户转入社保基金财政专户，专项用于补助居民参加城乡居民基本医疗保险。

### 4.资金使用规范性

- 严格按照《社保法》规定对城乡居民基本医疗保险参保居民缴费给予补助，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

### 5.资金执行准确性

- 2025年度城乡居民基本医保补助资金1051924万元，执行数1051924万元，资金执行率100%，能够按进度及时拨付资金到位，切实保障基金运行安全。

### 6.预算绩效管理情况

一是绩效目标管理逐步规范，按要求设定绩效目标，涵盖产出、效益、满意度等维度，目标指向清晰，与资金政策目标匹配。二是绩效运行监控有序实施。对资金执行进度、绩效目标实现程度开展定期监控，按期跟踪偏差、自评原因并采取有效措施。三是绩效评价与结果应用不断强化，按规定开展绩效自评，评价结果应用于资金分配、政策完善、管理改进等方面。

### 7.支出责任履行情况

- 一是严格按照有关规定实施资金管理，实行国库集中支付、专户管理、专账核算，确保资金专款专用、封闭运行，确保基金运行安全。二是补助资金按要求及时到位，保障相关待遇及时足额支付，切实减轻群众就医负担。三是建立健全资金使用、基金运行、内控稽核和监督检查机制，加强基金运行管理和绩效监控，确保补助资金安全、规范、高效使用。支出责任履行到位。

## （三）总体绩效目标完成情况分析

- 一是持续巩固基本医疗保险参保覆盖面，稳定参保率，确保应保尽保，2025年参保人数完成2103.98万人，完成国家下达的年度基本医保参保人数目标值2093万人。二是稳定住院医疗保障待遇水平，稳步提高门诊统筹保障待遇，参保人政策范围内住院费用报销比例达到70.86%，增强了群众就医获得感。三是强化医保基金收支管理，严格控制基金运行风险，确保实现基金收支平衡，基金滚存结余可支付月数11个月，保障基金安全高效、可持续运行。

## （四）绩效指标完成情况分析

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

- a.财政部随文下达参保人数（人）指标，指标值为达到国家下达的年度基本医保参保人数目标值。截至2025年12月底，全区基本医疗保险参保人数达2103.98万人，完成国家医保局下达全年参保人数2093万人的100.52%，完成率100%，偏差率0.52%。

（2）质量指标

a.财政部随文下达重复参保人数（人）指标，指标值为0，实际完成值为0，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达申请结算补助资金时多报、虚报参保人数（人）目标，指标值为0，实际完成值为0，完成率100%，偏差率0%。

c.财政部随文下达参保人政策范围内住院费用报销比例指标，指标值为70%左右。我区参保人政策范围内住院费用报销比例为70.86%，完成率100%，偏差率0%。

d.财政部随文下达基金滚存结余可支配月数指标，指标值为大于等于6个月。截至2025年底，全区基金滚存结余可支配月数为11个月，且各统筹区均不存在当期赤字情况，完成率100%，偏差率0%。

e.财政部随文下达开展门诊统筹指标，指标值为普遍开展。截至2025年底，各统筹地区均已全面实施门诊统筹，实际完成值100%，完成率100%，偏差率0%。

（3）时效指标

财政部随文下达绩效目标中未包含时效指标。

（4）成本指标

财政部随文下达绩效目标中未包含成本指标。

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

财政部随文下达绩效目标中未包含经济效益指标。

（2）社会效益指标

财政部随文下达绩效目标中未包含社会效益指标。

（3）生态效益指标

财政部随文下达绩效目标中未包含生态效益指标。

（4）可持续影响指标

财政部随文下达绩效目标中未包含可持续影响指标。

### 3.满意度指标完成情况分析

a.财政部随文下达参保群众政策知晓率指标，指标值为普遍知晓，实际完成值100%，指标完成率100%，偏差率0%。2025年我区通过开展“健康新疆”活动、印发“新疆医保问答手册”、持续推广“新疆维吾尔自治区医疗保障局抖音账号”“全民参保情景短剧”等，提高了群众对医保政策的认识，鼓励群众合理使用医疗资源，规范使用医保基金，让群众更加明确医保的覆盖范围、报销流程和权益保障，进一步提升群众对医保政策的知晓率，有效推动医保政策服务群众、走近群众，营造诚信医保良好氛围，提高群众共同维护医保基金安全意识。

b.财政部随文下达参保对象满意度指标，指标值为大于等于90%”，我区参保对象满意度实际完成99.99%，完成率111.1%，偏差率11.1%。

# 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

新疆维吾尔自治区2025年中央转移支付城乡居民医保补助资金经过自评，按照财政部设定的绩效目标均已全部完成，未出现偏离超过30%的情况。

# 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号文）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标80分、服务对象满意度指标10分。经自评，2025年度新疆维吾尔自治区城乡居民医疗保险补助资金绩效自评得分100分，其中：预算执行10分，产出指标80分，服务对象满意度指标10分。自评结果为“优”。

（二）自评发现参保工作中跨部门数据共享、基层医保经办能力、基金精细化监管等方面仍存在短板。今后将持续巩固拓展全民参保成果，推动落实参保激励约束政策，优化参保缴费流程，推动全民参保提质扩面。健全多层次医疗保障体系，完善基本医保三重保障制度梯次减负功能，满足群众多元化医疗保障需求；健全大病保险制度，因地制宜探索符合时代特征、灵活多样的大病保险经办承办模式；落实分类资助困难群众参保和医疗费用救助政策，健全防止因病返贫致贫长效机制。严格落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制，将本次自评结果作为下一年度城乡医保补助资金、本级医保工作经费预算编制的核心参考因素。针对绩效评价优秀、资金使用效益高、工作推进成效显著的地（州、市）医保部门，在后续医保补助资金、项目资金分配中予以倾斜支持；对预算执行率偏低、绩效目标完成有差距、资金使用不规范的地区，适度调减相关资金额度，并督促限期整改，倒逼各地强化预算约束，提升资金使用规范性和高效性，实现医保资金“花钱必问效、无效必问责”。

（三）评价结果将在自治区医疗保障局、自治区财政厅门户网站进行公示公开，接受社会各界监督。

# 五、其他需要说明的问题

中央及自治区巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

# 六、附件

新疆维吾尔自治区2025年度城乡居民基本医疗保险补助绩效自评表

| 新疆维吾尔自治区城乡居民基本医疗保险补助绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付(项目)名称 |  |  | 城乡居民基本医疗保险补助 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 国家医疗保障局 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 资金使用单位：新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |  |
| 资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 预算执行率 (B/A×100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1051924 | 1051924 |  | 100.00% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 863291 | 863291 |  | 100.00% |
|  |  |  | 地方财政资金 | 188633 | 188633 |  | 100.00% |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0.00% |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 资金分配方案按照《中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法》要求，按照参保人数对中央财政补助资金进行分配，预拨资金按各地参保人数占比分摊至各统筹区，符合财政部和国家医疗保障局下达的文件要求，符合预算管理和城乡居民基本医疗保险补助资金管理要求。 |  |  | 无 |
|  |  |  | 下达及时性 | 2024年12月，《关于提前下达2025年城乡居民基本医疗保险中央财政补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕164号）分解下达资金768595万元、《关于提前下达2025年自治区财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕180号）分解下达资金180000万元；2025年9月，《关于下达2025年中央城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕102号）分解下达资金94696万元、《关于下达2025年自治区财政城乡居民基本医疗保险补助资金的通知》（新财社〔2025〕119号）分解下达资金8633万元。我局严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。 |  |  | 无 |
|  |  |  | 拨付合规性 | 按照《社保法》《中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法》，及时从国库户转入社保基金财政专户，专项用于补助居民参加城乡居民基本医疗保险。 |  |  | 无 |
|  |  |  | 使用规范性 | 严格按照《社保法》规定对城乡居民基本医疗保险参保居民缴费给予补助，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  | 无 |
|  |  |  | 执行准确性 | 2025年度城乡居民基本医保补助资金1051924万元，执行数1051924万元，资金执行率100%，能够按进度及时拨付资金到位，切实保障基金运行安全。 |  |  | 无 |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 一是绩效目标管理逐步规范，按要求设定绩效目标，涵盖产出、效益、满意度等维度，目标指向清晰，与资金政策目标匹配。二是绩效运行监控有序实施。对资金执行进度、绩效目标实现程度开展定期监控，按期跟踪偏差、自评原因并采取有效措施。三是绩效评价与结果应用不断强化，按规定开展绩效自评，评价结果应用于资金分配、政策完善、管理改进等方面。 |  |  | 无 |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 一是严格按照有关规定实施资金管理，实行国库集中支付、专户管理、专账核算，确保资金专款专用、封闭运行，确保基金运行安全。二是补助资金按要求及时到位，保障相关待遇及时足额支付，切实减轻群众就医负担。三是建立健全资金使用、基金运行、内控稽核和监督检查机制，加强基金运行管理和绩效监控，确保补助资金安全、规范、高效使用。支出责任履行到位。 |  |  | 无 |
| 总体 目 标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 目标1:巩固参保率。 目标2:稳定住院待遇，稳步提高门诊待遇。 目标3:实现基金收支平衡。 |  |  |  | 一是持续巩固基本医疗保险参保覆盖面，稳定参保率，确保应保尽保，2025年参保人数完成2103.98万人，完成国家下达的年度基本医保参保人数目标值2093万人。二是稳定住院医疗保障待遇水平，稳步提高门诊统筹保障待遇，参保人政策范围内住院费用报销比例达到70.86%，增强了群众就医获得感。三是强化医保基金收支管理，严格控制基金运行风险，确保实现基金收支平衡，基金滚存结余可支付月数11个月，保障基金安全高效、可持续运行。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数(人) |  | 达到国家下达的年度基本医保参保人数目标值 | 2103.98万人 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 重复参保人数(人) |  | 0 | 0 | 无 |
|  |  |  | 申请结算补助资金时多报、虚报参保人数(人) |  | 0 | 0 | 无 |
|  |  |  | 参保人政策范围内住院费用报销比例 |  | 70%左右 | 70.86% | 无 |
|  |  |  | 基金滚存结余可支付月数 |  | >=6个月 | 11个月 | 无 |
|  |  |  | 开展门诊统筹 |  | 普遍开展 | 100% | 无 |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众政策知晓率 |  | 普遍知晓 | 100% | 无 |
|  |  |  | 参保对象满意度 |  | >=90% | 99.99% | 无 |
| 说明 | 无。 |  |  |  |  |  |  |